АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2026 № 4159

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026-2030 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования на 2026-2029 годы мероприятий и результатов их выполнения, изменением адресного перечня по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026 - 2030 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 20.11.2025 № 7415 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2026-2030 годы (в редакции 
от 07.07.2026 № 3776) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

- в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 827 513, 39000 | 3 522 672, 64000 | 3 896 307, 56000 | 2 150 844, 81000 | 257 688, 38000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 5 970 361, 89498 | 2 482 377, 10808 | 1 895 794, 65290 | 1 405 286, 49400 | 171 752, 64000 | 15 151, 00000 |
| Внебюджетные источники | 15 500,00000 | 15 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 15 813 375, 28498 | 6 020 549, 74808 | 5 792 102, 21290 | 3 556 131, 30400 | 429 441, 02000 | 15 151, 00000 |

»;

2) приложения 1,5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2 соответственно к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа					        А.Р. Иванов

Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 27.07.2026 № 4159 "Приложение 1 к муниципальной программе

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 4 371 187,34324 | 416 088,74000 |  |  |  |  | 1 536 820,51324 | 2 156 633,27000 | 260 644,82000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 730 278,24000 | 290 515,64000 |  |  |  |  | 936 233,93000 | 1 342 029,59000 | 161 499,08000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 640 909,10324 | 125 573,10000 |  |  |  |  | 600 586,58324 | 814 603,68000 | 99 145,74000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 3 567 537,97000 | 219 046,80000 |  |  |  |  | 933 213,08000 | 2 155 633,27000 | 259 644,82000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 232 308,91000 | 141 311,43000 |  |  |  |  | 587 468,81000 | 1 342 029,59000 | 161 499,08000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 335 229,06000 | 77 735,37000 |  |  |  |  | 345 744,27000 | 813 603,68000 | 98 145,74000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 738 757,57000 | 178 041,94000 |  |  |  |  | 560 715,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 497 969,33000 | 149 204,21000 |  |  |  |  | 348 765,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 788,24000 | 28 837,73000 |  |  |  |  | 211 950,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2026-2030 | Итого: | 5 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 000,00000 | 1 000,00000 |  |  |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.08 ‒ Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 02.12 ‒Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого: | 59 891,80324 | 18 000,00000 |  |  |  |  | 41 891,80324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 891,80324 | 18 000,00000 |  |  |  |  | 41 891,80324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 «Чистая вода» |  | ИТОГО | 4 371 187,34324 | 416 088,74000 |  |  |  |  | 1 536 820,51324 | 2 156 633,27000 | 260 644,82000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 730 278,24000 | 290 515,64000 |  |  |  |  | 936 233,93000 | 1 342 029,59000 | 161 499,08000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 640 909,10324 | 125 573,10000 |  |  |  |  | 600 586,58324 | 814 603,68000 | 99 145,74000 | 1 000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 3 476 813,70000 | 1 893 800,21000 |  |  |  |  | 1 488 331,54000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 911 055,05000 | 1 550 616,51000 |  |  |  |  | 1 301 262,33000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565 758,65000 | 343 183,70000 |  |  |  |  | 187 069,21000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1 198 134,47000 | 524 212,90000 |  |  |  |  | 579 239,62000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 788 945,52000 | 328 506,98000 |  |  |  |  | 401 262,33000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 409 188,95000 | 195 705,92000 |  |  |  |  | 177 977,29000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 212 000,00000 | 212 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 864,00000 | 131 864,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80 136,00000 | 80 136,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2026-2030 | Итого | 8 490,00000 | 8 490,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 490,00000 | 8 490,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 2026-2030 | Итого | 2 010 351,23000 | 1 101 259,31000 |  |  |  |  | 909 091,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 990 245,53000 | 1 090 245,53000 |  |  |  |  | 900 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 105,70000 | 11 013,78000 |  |  |  |  | 9 091,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Завершено строительство объектов инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.13. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 47 838,00000 | 47 838,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47 838,00000 | 47 838,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 1 059 134,32000 | 59 000,00000 |  |  |  |  | 348 355,20000 | 519 779,12000 | 132 000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 668 395,06000 | 36 108,00000 |  |  |  |  | 227 643,00000 | 322 540,07000 | 82 103,99000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390 739,26000 | 22 892,00000 |  |  |  |  | 120 712,20000 | 197 239,05000 | 49 896,01000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1 059 134,32000 | 59 000,00000 |  |  |  |  | 348 355,20000 | 519 779,12000 | 132 000,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 668 395,06000 | 36 108,00000 |  |  |  |  | 227 643,00000 | 322 540,07000 | 82 103,99000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390 739,26000 | 22 892,00000 |  |  |  |  | 120 712,20000 | 197 239,05000 | 49 896,01000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.05 – Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие И3 – Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 «Системы водоотведения» |  | ИТОГО | 4 535 948,02000 | 1 952 800,21000 |  |  |  |  | 1 836 686,74000 | 614 461,07000 | 132 000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 579 450,11000 | 1 586 724,51000 |  |  |  |  | 1 528 905,33000 | 381 716,28000 | 82 103,99000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 956 497,91000 | 366 075,70000 |  |  |  |  | 307 781,41000 | 232 744,79000 | 49 896,01000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 1 200 645,16318 | 714 198,30952 |  |  |  |  | 486 446,85366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 655 208,89000 | 379 623,02000 |  |  |  |  | 275 585,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 545 436,27318 | 334 575,28952 |  |  |  |  | 210 860,98366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 66 411,86000 | 66 411,86000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 781,90000 | 40 781,90000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 629,96000 | 25 629,96000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 982 476,71000 | 542 790,87000 |  |  |  |  | 439 685,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 609 318,37000 | 335 492,66000 |  |  |  |  | 273 825,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 373 158,34000 | 207 298,21000 |  |  |  |  | 165 860,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2026-2030 | Итого: | 10 268,39000 | 7 061,11000 |  |  |  |  | 3 207,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 108,62000 | 3 348,46000 |  |  |  |  | 1 760,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 159,77000 | 3 712,65000 |  |  |  |  | 1 447,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого: | 141 488,20318 | 97 934,46952 |  |  |  |  | 43 553,73366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 141 488,20318 | 97 934,46952 |  |  |  |  | 43 553,73366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 4 202 403,03856 | 1 872 974,29856 |  |  |  |  | 1 730 692,90000 | 576 090,64000 | 22 645,20000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 853 056,15000 | 1 256 289,47000 |  |  |  |  | 1 155 582,43000 | 427 098,94000 | 14 085,31000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 349 346,88856 | 616 684,82856 |  |  |  |  | 575 110,47000 | 148 991,70000 | 8 559,89000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 2 999 196,46000 | 684 767,72000 |  |  |  |  | 1 715 692,90000 | 576 090,64000 | 22 645,20000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 113 818,53000 | 526 411,85000 |  |  |  |  | 1 146 222,43000 | 427 098,94000 | 14 085,31000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885 377,93000 | 158 355,87000 |  |  |  |  | 569 470,47000 | 148 991,70000 | 8 559,89000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого: | 258 947,46000 | 243 947,46000 |  |  |  |  | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 583,18000 | 152 223,18000 |  |  |  |  | 9 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 97 364,28000 | 91 724,28000 |  |  |  |  | 5 640,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 821 940,78000 | 821 940,78000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 501 327,81000 | 501 327,81000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320 612,97000 | 320 612,97000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого: | 122 318,31000 | 122 318,31000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 326,63000 | 76 326,63000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 991,68000 | 45 991,68000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Мероприятие 02.25 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого: | 0,02856 | 0,02856 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,02856 | 0,02856 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 55 500,00000 | 15 500,00000 |  |  |  |  | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55 500,00000 | 15 500,00000 |  |  |  |  | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 500,00000 | 8 500,00000 |  |  |  |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.2. | Мероприятие 05.02 – Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.4. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 000,00000 | 7 000,00000 |  |  |  |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.5. | Мероприятие 05.06 – Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2. | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 5 458 548,20174 | 2 602 672,60808 |  |  |  |  | 2 227 139,75366 | 586 090,64000 | 32 645,20000 | 10 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 508 265,04000 | 1 635 912,49000 |  |  |  |  | 1 431 168,30000 | 427 098,94000 | 14 085,31000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 950 283,16174 | 966 760,11808 |  |  |  |  | 795 971,45366 | 158 991,70000 | 18 559,89000 | 10 000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2026-2030 | Итого | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | Итого | 24 755,00000 | 18 151,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 255,00000 | 2 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15 500,00000 | 15 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2026-2030 | Итого | 24 755,00000 | 18 151,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 7 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 255,00000 | 2 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15 500,00000 | 15 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | ИТОГО | 24 755,00000 | 18 151,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 255,00000 | 2 651,00000 |  |  |  |  | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 | 1 651,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15 500,00000 | 15 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2030 | Итого | 1 410 436,72000 | 1 028 337,19000 |  |  |  |  | 187 304,20600 | 194 795,32400 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 400 916,72000 | 1 018 817,19000 |  |  |  |  | 187 304,20600 | 194 795,32400 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01. 05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности, возникшей в связи с осуществлением видов деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за транспортировку газа, и (или) за факторинговые услуги, и (или) по предупреждению привлечения к субсидиарной ответственности или исполнению обязательств в рамках субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области по погашению указанной задолженности | 2026-2030 | Итого | 838 722,00000 | 838 722,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 838 722,00000 | 838 722,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.5.1. | Субсидия МП "Звенигородские инженерные сети" в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31.12.2025 года | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 509,00000 | 57 509,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.5.2. | Субсидия Акционерному обществу "Одинцовская Теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600 000,00000 | 600 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.5.3. | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" на возмещение недополученных доходов и уменьшение непокрытого убытка на 31.12.2025 | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 181 213,00000 | 181 213,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.6. | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2030 | Итого | 364 622,52500 | 116 806,13500 |  |  |  |  | 121 478,51600 | 126 337,87400 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 364 622,52500 | 116 806,13500 |  |  |  |  | 121 478,51600 | 126 337,87400 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2030 | Итого | 197 572,19500 | 63 289,05500 |  |  |  |  | 65 825,69000 | 68 457,45000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 197 572,19500 | 63 289,05500 |  |  |  |  | 65 825,69000 | 68 457,45000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  | ИТОГО | 1 410 436,72000 | 1 028 337,19000 |  |  |  |  | 187 304,20600 | 194 795,32400 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 520,00000 | 9 520,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 400 916,72000 | 1 018 817,19000 |  |  |  |  | 187 304,20600 | 194 795,32400 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 15 813 375,28498 | 6 020 549,74808 |  |  |  |  | 5 792 102,21290 | 3 556 131,30400 | 429 441,02000 | 15 151,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 827 513,39000 | 3 522 672,64000 |  |  |  |  | 3 896 307,56000 | 2 150 844,81000 | 257 688,38000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 970 361,89498 | 2 482 377,10808 |  |  |  |  | 1 895 794,65290 | 1 405 286,49400 | 171 752,64000 | 15 151,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15 500,00000 | 15 500,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

". Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова

Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 27.07.2026 № 4159 "Приложение 5 к муниципальной программе

|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2026, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-31.05.2026 | 01.06.2026 | 141 045,99000 | 59 559,48281 | Итого: | 81 196,73000 | 81 196,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 152,15429 | Средстава бюджета Московской области | 47 418,89000 | 47 418,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 407,32852 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 777,84000 | 33 777,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 127 886,94000 | 0,00000 | Итого: | 127 886,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 886,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 79 545,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 545,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 341,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 341,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 17 970,64000 | 0,00000 | Итого: | 17 970,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 970,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 11 177,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 177,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 792,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 792,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 86 166,00000 | 0,00000 | Итого: | 86 166,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86 166,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 53 595,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 595,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 570,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 135 295,00000 | 0,00000 | Итого: | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 84 153,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 84 153,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 141,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 141,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Реконструкция ВЗУ №6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 77 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Реконструкция ВЗУ №9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 77 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 894,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Реконструкция ВЗУ №1 р.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 58 000,00000 | 0,00000 | Итого | 58 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 076,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 076,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 924,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | Реконструкция ВЗУ -2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 70 150,33000 | 0,00000 | Итого | 70 150,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 150,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 43 633,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 633,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 516,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 516,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | 30.11.2028 | 255 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 255 000,00000 | 0,00000 | 72 743,58000 | 182 256,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 159 119,99000 | 0,00000 | 45 391,99000 | 113 728,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 880,01000 | 0,00000 | 27 351,59000 | 68 528,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2027 | 30.11.2027 | 111 796,10000 | 42 662,87373 | Итого: | 69 133,21000 | 27 337,11000 | 41 796,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 621,63076 | Средстава бюджета Московской области | 43 139,12000 | 17 058,36000 | 26 080,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 041,24297 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 994,09000 | 10 278,75000 | 15 715,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12 | Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч.ПИР) | 700 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 385 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 385 000,00000 | 0,00000 | 35 000,00000 | 350 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 238 315,00000 | 0,00000 | 21 665,00000 | 216 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 146 685,00000 | 0,00000 | 13 335,00000 | 133 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13 | Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 100 000,00000 | 0,00000 | Итого | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 62 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1) | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1 | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 30.11.2028 | 1 207 301,16000 | 12 818,70686 | Итого: | 1 194 482,45000 | 96 139,87000 | 523 650,11000 | 574 692,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 690,51866 | Средстава бюджета Московской области | 759 717,31000 | 67 349,13000 | 332 998,24000 | 359 369,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 128,18820 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 434 765,14000 | 28 790,74000 | 190 651,87000 | 215 322,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15 | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 25 496,73000 | 0,00000 | Итого | 25 496,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 496,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 858,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 858,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 637,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 637,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16 | Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково. ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 135 364,22000 | 0,00000 | Итого | 135 364,22000 | 1 480,96000 | 133 883,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 84 339,88000 | 1 466,15000 | 82 873,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 024,34000 | 14,81000 | 51 009,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17 | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское г.о. Одинцовский | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 22 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 684,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 684,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 316,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 316,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 99 274,51000 | 0,00000 | Итого | 99 274,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 274,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 748,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 748,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 525,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 525,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Реконструкция ВЗУ, производительностью 1 265 м3/сут деревни Липки, стр. 126, Московская область со строительством водоводов (в т.ч. ПИР) | 1265 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., деревня Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | 30.11.2028 | 128 921,21000 | 0,00000 | Итого | 128 921,21000 | 12 892,13000 | 90 244,85000 | 25 784,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 80 188,98000 | 8 018,90000 | 56 132,29000 | 16 037,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 732,23000 | 4 873,23000 | 34 112,56000 | 9 746,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | Реконструкция ВЗУ п.д.х. Жуковка-1, устройство (бурение) дополнительной скважины, увеличение РЧВ до 1560 куб. м., модернизация станции 2 подъема, модернизация станции водоочистки и обезжелезивания ( в т.ч. ПИР) | 1560 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.д.х. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2029 | 30.11.2029 | 422 200,00000 | 0,00000 | Итого | 422 200,00000 | 0,00000 | 35 895,18000 | 126 660,00000 | 259 644,82000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 262 608,40000 | 0,00000 | 22 326,80000 | 78 782,52000 | 161 499,08000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 159 591,60000 | 0,00000 | 13 568,38000 | 47 877,48000 | 98 145,74000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 567 537,97000 | 219 046,80000 | 933 213,08000 | 2 155 633,27000 | 259 644,82000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 232 308,91000 | 141 311,43000 | 587 468,81000 | 1 342 029,59000 | 161 499,08000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 335 229,06000 | 77 735,37000 | 345 744,27000 | 813 603,68000 | 98 145,74000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в дер.Липки г.о. Одинцовский | 350 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 104 516,67000 | 0,00000 | Итого: | 104 516,67000 | 104 516,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 103 471,50000 | 103 471,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 045,17000 | 1 045,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки Ликино г.о. Одинцовский | 350 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Ликино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 80 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 80 000,00000 | 40 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 49 760,00000 | 24 880,00000 | 24 880,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 240,00000 | 15 120,00000 | 15 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2027-29.11.2027 | 30.11.2027 | 108 340,00000 | 0,00000 | Итого: | 108 340,00000 | 0,00000 | 108 340,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 67 387,48000 | 0,00000 | 67 387,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 952,52000 | 0,00000 | 40 952,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Поставка и монтаж оборудования станции обезжелезивания производительностью 600 м куб/сут на ВЗУ п. Покровский городок | 600 м куб/сут | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2027-29.11.2027 | 30.11.2027 | 229 600,00000 | 0,00000 | Итого | 229 600,00000 | 0,00000 | 229 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 142 811,20000 | 0,00000 | 142 811,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 788,80000 | 0,00000 | 86 788,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Поставка и монтаж дополнительного оборудования на станцию обезжелезивания №9 г. Одинцово | 2500 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2027-29.11.2027 | 30.11.2026 | 104 550,00000 | 0,00000 | Итого | 104 550,00000 | 0,00000 | 104 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 65 030,10000 | 0,00000 | 65 030,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 519,90000 | 0,00000 | 39 519,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, двух РЧВ и насосной станции второго подъема на ВЗУ д. Маслово Одинцовский г.о. | 1,28 тыс.куб.м/сут. | Московская область, д. Маслово | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 15.07.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 111 750,90000 | 0,00000 | Итого | 111 750,90000 | 33 525,27000 | 78 225,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 69 509,05000 | 20 852,71000 | 48 656,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 241,85000 | 12 672,56000 | 29 569,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 738 757,57000 | 178 041,94000 | 560 715,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 497 969,33000 | 149 204,21000 | 348 765,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 788,24000 | 28 837,73000 | 211 950,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.12. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Технологическое приоединение | 20.01.2025-29.11.2027 | 30.11.2027 | 59 891,80324 | 0,00000 | Итого: | 59 891,80324 | 18 000,00000 | 41 891,80324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 891,80324 | 18 000,00000 | 41 891,80324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 59 891,80324 | 18 000,00000 | 41 891,80324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 891,80324 | 18 000,00000 | 41 891,80324 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2028 | 30.12.2028 | 343 685,01000 | 67 554,80800 | Итого: | 275 007,97000 | 0,00000 | 180 326,02000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 221,68675 | Средстава бюджета Московской области | 211 890,25000 | 0,00000 | 152 714,04000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 333,12125 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 117,72000 | 0,00000 | 27 611,98000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2027 | 30.11.2027 | 921 096,04000 | 343 634,68396 | Итого: | 574 119,19000 | 489 312,17000 | 84 807,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 242 754,54281 | Средстава бюджета Московской области | 359 972,73000 | 306 798,73000 | 53 174,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 880,14115 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 214 146,46000 | 182 513,44000 | 31 633,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений, производительностью 746,9 м3/сут деревни Липки, стр. 126 А, Московской области (в т.ч. ПИР) | 746,9 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 349 007,31000 | 0,00000 | Итого: | 349 007,31000 | 34 900,73000 | 314 106,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 217 082,54000 | 21 708,25000 | 195 374,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131 924,77000 | 13 192,48000 | 118 732,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1 198 134,47000 | 524 212,90000 | 579 239,62000 | 94 681,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 788 945,52000 | 328 506,98000 | 401 262,33000 | 59 176,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 409 188,95000 | 195 705,92000 | 177 977,29000 | 35 505,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2027 | 30.11.2027 | 4 138 618,83000 | 2 128 267,58618 | Итого: | 2 010 351,23000 | 1 101 259,31000 | 909 091,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 512 943,79979 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 594 037,36927 | Средстава бюджета Московской области | 1 990 245,53000 | 1 090 245,53000 | 900 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 286,41712 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 105,70000 | 11 013,78000 | 9 091,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.05. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 2 010 351,23000 | 1 101 259,31000 | 909 091,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 990 245,53000 | 1 090 245,53000 | 900 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 105,70000 | 11 013,78000 | 9 091,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотёчного коллектора Подушкинское шоссе, строение 1 с увеличением диаметра на Ду 300 мм ( в т.ч. ПИР) | 400 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Подушкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2029 | 30.11.2029 | 440 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 440 000,00000 | 0,00000 | 154 000,00000 | 154 000,00000 | 132 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 273 679,99000 | 0,00000 | 95 788,00000 | 95 788,00000 | 82 103,99000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166 320,01000 | 0,00000 | 58 212,00000 | 58 212,00000 | 49 896,01000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция участка самотечного коллектора диаметра Ду 800 мм п.Новоивановское (в т.ч. ПИР) | 2500 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п.Новоивановское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 305 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 305 000,00000 | 0,00000 | 152 500,00000 | 152 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 189 710,00000 | 0,00000 | 94 855,00000 | 94 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 290,00000 | 0,00000 | 57 645,00000 | 57 645,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция КНС-2 ул. Гвардейская ЖК"Гусарская баллада", в связи с высоким износом, для обеспечения водоотведения ( в т.ч. ПИР) | 2000 куб.м/сут. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 42 500,00000 | 0,00000 | Итого: | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция КНС №1 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | 2400 куб.м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 34 325,00000 | 0,00000 | Итого: | 34 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 21 350,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 350,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 974,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 974,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Реконструкция КНС №2 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | 1080 куб.м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 17 700,00000 | 0,00000 | Итого: | 17 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 11 009,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 009,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 690,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 690,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Реконструкция КНС-3 ул. Гвардейская ЖК "Гусарская баллада" ( в т.ч. ПИР) | 3000 куб.м/сут. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 42 500,00000 | 0,00000 | Итого: | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 435,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 177 109,32000 | 0,00000 | Итого: | 177 109,32000 | 59 000,00000 | 41 855,20000 | 76 254,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 119 775,52000 | 36 108,00000 | 37 000,00000 | 46 667,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 333,80000 | 22 892,00000 | 4 855,20000 | 29 586,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1 059 134,32000 | 59 000,00000 | 348 355,20000 | 519 779,12000 | 132 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 668 395,06000 | 36 108,00000 | 227 643,00000 | 322 540,07000 | 82 103,99000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390 739,26000 | 22 892,00000 | 120 712,20000 | 197 239,05000 | 49 896,01000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.05.2026 | 01.06.2026 | 294 153,03000 | 172 219,20973 | Итого: | 54 925,98000 | 54 925,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 105 398,14304 | Средстава бюджета Московской области | 33 614,71000 | 33 614,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66 821,06669 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 311,27000 | 21 311,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.05.2026 | 01.06.2026 | 105 274,40000 | 72 448,93431 | Итого: | 11 485,88000 | 11 485,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44 839,13720 | Средстава бюджета Московской области | 7 167,19000 | 7 167,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 609,79711 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 318,69000 | 4 318,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 66 411,86000 | 66 411,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 781,90000 | 40 781,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 629,96000 | 25 629,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Голицыно, 1-й Рабочий (в т.ч. ПИР) | 0,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 265 801,64000 | 78 943,08708 | Итого: | 186 858,54000 | 67 247,79000 | 119 610,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47 911,27386 | Средстава бюджета Московской области | 115 450,40000 | 41 351,54000 | 74 098,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 031,81322 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 408,14000 | 25 896,25000 | 45 511,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 56 867,80000 | 17 060,34000 | Итого: | 39 807,46000 | 0,00000 | 39 807,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 111,09000 | Средстава бюджета Московской области | 24 839,86000 | 0,00000 | 24 839,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 949,25000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 967,60000 | 0,00000 | 14 967,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 168 477,34000 | 50 543,20000 | Итого: | 117 934,14000 | 0,00000 | 117 934,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 538,96000 | Средстава бюджета Московской области | 73 590,90000 | 0,00000 | 73 590,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 004,24000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 343,24000 | 0,00000 | 44 343,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 10 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 213 123,89000 | 10 656,20000 | Итого: | 202 467,69000 | 40 134,20000 | 162 333,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 704,45000 | Средстава бюджета Московской области | 126 339,84000 | 25 043,75000 | 101 296,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 951,75000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76 127,85000 | 15 090,45000 | 61 037,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 136 827,25000 | 21 457,68141 | Итого: | 115 369,55000 | 115 369,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 187,89133 | Средстава бюджета Московской области | 70 906,13000 | 70 906,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 269,79008 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 463,42000 | 44 463,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 99 366,63000 | 27 000,00000 | Итого: | 72 366,63000 | 72 366,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 594,20000 | Средстава бюджета Московской области | 44 476,53000 | 44 476,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 405,80000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 890,10000 | 27 890,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 33 843,14000 | 16 365,04500 | Итого: | 17 478,09000 | 17 478,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 057,95600 | Средстава бюджета Московской области | 10 742,03000 | 10 742,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 307,08900 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 736,06000 | 6 736,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 301 279,36500 | 71 084,75500 | Итого: | 230 194,61000 | 230 194,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43 688,68500 | Средстава бюджета Московской области | 142 972,68000 | 142 972,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 396,07000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87 221,93000 | 87 221,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.07. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 982 476,71000 | 542 790,87000 | 439 685,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 609 318,37000 | 335 492,66000 | 273 825,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 373 158,34000 | 207 298,21000 | 165 860,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 31.12.2026 | 67 976,06843 | 981,28594 | Итого: | 66 994,78249 | 30 687,35938 | 36 307,42311 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 981,28594 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 994,78249 | 30 687,35938 | 36 307,42311 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 31.12.2026 | 132,60484 | 33,15121 | Итого: | 66,30242 | 66,30242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33,15121 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66,30242 | 66,30242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 31.12.2026 | 34 997,96886 | 14 828,78756 | Итого: | 16 823,76738 | 16 823,76738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 828,78756 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 823,76738 | 16 823,76738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Технологическое приоединение | 20.03.2026-31.12.2026 | 31.12.2026 | 1 950,93631 | 0,00000 | Итого: | 1 950,93631 | 1 950,93631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 950,93631 | 1 950,93631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Технологическое приоединение | 20.01.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 10 446,31055 | 0,00000 | Итого: | 10 446,31055 | 3 200,00000 | 7 246,31055 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 446,31055 | 3 200,00000 | 7 246,31055 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Реконструкция котельной № 1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Технологическое приоединение | 20.01.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 45 206,10403 | 0,00000 | Итого: | 45 206,10403 | 45 206,10403 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 206,10403 | 45 206,10403 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 01.29. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 141 488,20318 | 97 934,46952 | 43 553,73366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 141 488,20318 | 97 934,46952 | 43 553,73366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области | 3277 м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 119 340,34000 | 35 802,10000 | Итого: | 83 538,24000 | 83 538,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 376,31000 | Средстава бюджета Московской области | 52 211,40000 | 52 211,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 425,79000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 326,84000 | 31 326,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2028 | 30.11.2028 | 979 747,76000 | 12 537,91430 | Итого: | 967 209,83000 | 40 374,22000 | 676 820,78000 | 250 014,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 861,27227 | Средстава бюджета Московской области | 679 086,53000 | 39 970,48000 | 448 159,79000 | 190 956,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 676,64203 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 288 123,30000 | 403,74000 | 228 660,99000 | 59 058,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 36 530,00000 | 0,00000 | Итого: | 36 530,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 22 721,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 721,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 808,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 808,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы) | 3 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2027 | 30.11.2027 | 252 739,21000 | 96 635,43794 | Итого: | 156 103,73000 | 0,00000 | 156 103,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 82 140,11431 | Средстава бюджета Московской области | 132 688,16000 | 0,00000 | 132 688,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 495,32363 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 415,57000 | 0,00000 | 23 415,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы | 5,9 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2028 | 30.11.2028 | 624 209,99000 | 329 889,44571 | Итого: | 292 311,62000 | 74 697,23000 | 71 458,58000 | 146 155,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 280 406,02691 | Средстава бюджета Московской области | 248 464,88000 | 63 492,65000 | 60 739,79000 | 124 232,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 483,41880 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43 846,74000 | 11 204,58000 | 10 718,79000 | 21 923,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.. (в т.ч.ПИР) | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 441 650,00000 | 0,00000 | Итого: | 441 650,00000 | 0,00000 | 401 500,00000 | 40 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 274 706,30000 | 0,00000 | 249 733,00000 | 24 973,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166 943,70000 | 0,00000 | 151 767,00000 | 15 176,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Реконструкция сети водоснабжения п. Кубинка-10 (в т.ч. ПИР) | 4740 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2029 | 30.11.2029 | 64 700,40000 | 0,00000 | Итого: | 64 700,40000 | 0,00000 | 22 645,20000 | 19 410,00000 | 22 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 40 243,64000 | 0,00000 | 14 085,31000 | 12 073,02000 | 14 085,31000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 456,76000 | 0,00000 | 8 559,89000 | 7 336,98000 | 8 559,89000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское | 1500 пог. М. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Успенское | Реконструкция | 20.01.2027- 29.11.2028 | 30.11.2028 | 167 660,00000 | 0,00000 | Итого: | 167 660,00000 | 0,00000 | 83 830,00000 | 83 830,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 104 284,52000 | 0,00000 | 52 142,26000 | 52 142,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 375,48000 | 0,00000 | 31 687,74000 | 31 687,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3200 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 240 522,47000 | 51 998,88152 | Итого: | 188 523,58000 | 188 523,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 102,23505 | Средстава бюджета Московской области | 185 273,43000 | 185 273,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 896,64647 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 250,15000 | 3 250,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 400 267,81000 | 232 633,89550 | Итого: | 167 633,90000 | 167 633,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 145 163,54319 | Средстава бюджета Московской области | 104 603,55000 | 104 603,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87 470,35231 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 030,35000 | 63 030,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | Строительство сети водоснабжения в д. Маслово Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 3900 м | Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 15.07.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 433 335,16000 | 0,00000 | Итого: | 433 335,16000 | 130 000,55000 | 303 334,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 269 534,46000 | 80 860,34000 | 188 674,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 163 800,70000 | 49 140,21000 | 114 660,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.01. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 2 999 196,46000 | 684 767,72000 | 1 715 692,90000 | 576 090,64000 | 22 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 113 818,53000 | 526 411,85000 | 1 146 222,43000 | 427 098,94000 | 14 085,31000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885 377,93000 | 158 355,87000 | 569 470,47000 | 148 991,70000 | 8 559,89000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (I этап) | 1400 п.м., 2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.04. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 121 513,29000 | 12 151,32900 | Итого: | 109 361,95000 | 109 361,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 468,20600 | Средстава бюджета Московской области | 67 213,85000 | 67 213,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 683,12300 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 148,10000 | 42 148,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | L=2228 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 175 874,25000 | 87 937,00000 | Итого: | 87 937,25000 | 87 937,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54 046,08000 | Средстава бюджета Московской области | 54 046,23000 | 54 046,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 890,92000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 891,02000 | 33 891,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | L=1487 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 123 493,25000 | 5 061,75000 | Итого: | 93 730,16000 | 93 730,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 158,53000 | Средстава бюджета Московской области | 58 487,62000 | 58 487,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 903,22000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 242,54000 | 35 242,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 114 398,63000 | 26 575,40244 | Итого: | 87 823,22000 | 87 823,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 583,05164 | Средстава бюджета Московской области | 49 171,77000 | 49 171,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 992,35080 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 651,45000 | 38 651,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 89 531,66000 | 26 233,80816 | Итого: | 63 297,84000 | 63 297,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 123,29810 | Средстава бюджета Московской области | 38 717,85000 | 38 717,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 110,51006 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 579,99000 | 24 579,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | L=3356,7 м. | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 228 900,74000 | 67 871,66661 | Итого: | 161 029,06000 | 161 029,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 713,92621 | Средстава бюджета Московской области | 98 737,00000 | 98 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 157,74040 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62 292,06000 | 62 292,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | L=2068 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 300 464,67181 | 167 659,90181 | Итого: | 132 804,77000 | 132 804,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103 164,24222 | Средстава бюджета Московской области | 81 893,72000 | 81 893,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 495,65959 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 911,05000 | 50 911,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 60 285,83000 | 7 447,64100 | Итого: | 52 838,18000 | 52 838,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 577,31900 | Средстава бюджета Московской области | 32 630,37000 | 32 630,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,32200 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 207,81000 | 20 207,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 34 962,82144 | 25 749,39144 | Итого: | 9 213,43000 | 9 213,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 828,17662 | Средстава бюджета Московской области | 5 677,26000 | 5 677,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 921,21482 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 536,17000 | 3 536,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | L=360 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 31 184,05000 | 7 279,11360 | Итого: | 23 904,92000 | 23 904,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 473,74070 | Средстава бюджета Московской области | 14 752,14000 | 14 752,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 805,37290 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 152,78000 | 9 152,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.08. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 821 940,78000 | 821 940,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 501 327,81000 | 501 327,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320 612,97000 | 320 612,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Мероприятие 02.25 -Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,01100 | 0,00000 | Итого: | 0,01100 | 0,01100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,01100 | 0,01100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 0,00900 | 0,00000 | Итого: | 0,00900 | 0,00900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00900 | 0,00900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 01.06.2026 | 0,00856 | 0,00000 | Итого: | 0,00856 | 0,00856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00856 | 0,00856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по мероприятию 02.25. |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0,02856 | 0,02856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,02856 | 0,02856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 569 358,07849 | 4 353 126,81640 | Итого: | 13 645 321,40498 | 4 313 406,67808 | 5 571 439,72690 | 3 346 184,98000 | 414 290,02000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

". Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев